|  | Утвержден приказом директора МОУ Воскресенской СОШ № 48 от 18.03.2011 |
| --- | --- |

План мероприятий

по обеспечению внедрения федерального государственного образовательного стандарта

начального общего образования (далее – ФГОС НОО)

в МОУ Воскресенской СОШ

| 1. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 1.1.Принятие решения Расширенного педагогического совета о введении ФГОС НОО в МОУ Воскресенской СОШ | Март 2011 | Махотин А.В. | Протокол № от 17.03.2011 |
| 1.2. Издание приказа по школе об утверждении плана внедрения ФГОС НОО | Март 2011 | Махотин А.В. | Приказ №48(О) от 18.03.2011 |
| 1.3. Издание приказа о создании Рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ Воскресенской СОШ | Март 2011 | Махотин А.В. | Приказ №281(О) от 30.12.2010 |
| 1.4. Издание приказа о переходе МОУ Воскресенской СОШ на обучение по ФГОС | Май 2011 | Махотин А.В. | Приказ №281(О) от 30.12.2010 |
| 1.5. Издание приказа о разработке основной образовательной программы | Март2011 | Махотин А.В. | Приказ №54(О) от 18.03.2011 |
| 1.6.Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней. | Январь-апрель 2011 | Глушкова Л.Л. | Выполнено |
| 1.7. Издание приказа об утверждении плана методической работы в части сопровождения введения ФГОС | январь 2011 | Конушанова В.В. | Приказ №11 (О) от 24.01.2011 |
| 1.8.Издание приказа об утверждении плана-графика повышения квалификации учителей начальных классов. (по мере введения ФГОС) | январь 2011 | Конушанова В.В | Приказ №11 (О) от 24.01.2011 |
| 1.9. Издание приказа об утверждении основной образовательной программы | Май 2011 | Махотин А.В |  |
| 1.10. Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты в связи с внедрением ФГОСОО; Внесение изменений и дополнений в Устав МОУ Воскресенской СОШ в связи с внедрением ФГОСНОО | май 2011 | Махотин А.В. |  |
| 1.11. Издание приказа об утверждении учебного плана, составленного с учётом образовательных потребностей и интересов первоклассников 2011-2012 уч.г. и запросов их родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность | Май 2011 | Маслова Н.В. |  |
| 1.12. Издание приказа об утверждении модели организации внеурочной деятельности | Май 2011 | Кузнецова М.С. |  |
| 1.14. Издание приказа о проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС | Март 2011 | Махотин А.В | Приказ №50(О) от 18.03.2011 |
| 1.15. Издание приказа о внесении изменений в должностные инструкции педагогических работников школы в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н | Апрель 2011 | Махотин А.В |  |
| 1.16. Разработка и утверждение форм договора о предоставлении общего образования Воскресенской школой | Апрель 2011 | Администрация школы |  |
| 1.17. Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных | Май 2011 | Конушанова В.Н. Глушкова Л.Л. |  |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение внедрения ФГОС НОО |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 2.1. Применение методических рекомендаций Управления образования администрации Воскресенского района, обеспечивающих введение ФГОС: при формировании расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования; при формировании системы оплаты и стимулирования труда в МОУ Воскресенской СОШ на основе отраслевой системы оплаты труда | в течение реализации проекта | Махотин А.В | Выполняется |
| 3. Материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 3.1. Закупка оборудования в соответствии с федеральными требованиями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в рамках утверждённой сметы расходов МОУ Воскресенской СОШ | 2011 | Махотин А.В. |  |
| 3.2. Закупка инвентаря и пособий в соответствии с федеральными методическими рекомендациями по организации и материально-техническому оснащению внеурочной деятельности в рамках утверждённой сметы расходов МОУ Воскресенской СОШ | Март-апрель 2011 | Махотин А.В. |  |
| 3.3. Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Март 2011 | Аникина Ф.И. | Выполнено |
| 3.4. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП | Апрель – август 2011 | Аникина Ф.И. |  |
| 3.5 Обеспечение доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | 2011-2015 | Бовырин А.А. |  |
| 3.6 Обеспечение контролируемого доступа к информационным образовательным ресурсам в сети Итернет | 2011-2015 | Бовырин А.А. |  |
| 4. Организационное сопровождение внедрения ФГОС НОО |  |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 4.1. Проведение совещаний по переходу на ФГОС НОО | Март-Май 2011 | Махотин А.В. | Выполняется |
| 4.2. Проведение апробации итоговой аттестации учащихся выпускных классов начальной школы | Апрель-май 2011-2015гг | Глушкова Л.Л. |  |
| 4.3. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников школы всоответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работнико образования», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н | Апрель 2011 | Администрация школы |  |
| 4.4. Участие в заседании районного методического совета (далее – РМС) "Анализ программ внеурочной деятельности" | Май 2011 | Кузнецова М.С. |  |
| 4.5. Участие в заседании районного методического Совета "О работе районного проблемного семинара учителей начальных классов по подготовке педагогических кадров к внедрению ФГОС НОО" | 2011 | Конушанова В.Н.. |  |
| 4.6.Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся начальной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность, проведение анкетирования | Апрель-Май 2011 | Маслова Н.В.. |  |
| 4.7.Проведение стартовой диагностики в 1-х классах в 2011-2012 уч.г. | Сентябрь 2011 | Классные руководители психолог |  |
| 4.8.Диагностика профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС. Проведение анкетирования. | В течение реализации проекта | Конушанова В.Н. |  |
| 4.9. Проведение педсовета"О готовности школы к внедрению ФГОС НОО" | Май 2011 | Махотин А.В. |  |
| 4.10. Участие в Форуме "Внедрение ФГОС НОО" для педагогов начального образования через деятельность сетевого сообщества "Нижегородские учителя начальных классов – за взаимодействие" | 2010-2015 | Учителя, администрация, Бовырин А.А |  |
| 4.11. Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ Воскресенской СОШ | Март-Апрель 2011 | Рабочая группа | Выполнено |
| Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности учащихся | Апрель 2011 | Рабочая группа |  |
| Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | Май 2011 | Маслова Н.В. |  |
| 5. Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 5.1.Участие в обучающем семинаре по подготовке образовательных учреждений к внедрению ФГОСОО специалистами Инновационно-образовательного центра «Северная столица» г. Санкт-Петербурга | Март 2011 | Махотин А. | Выполнено |
| 5.2. Участие в семинаре-практикуме по разработке образовательных программ | Март 2011 | Махотин А.В. | Выполнено |
| 5.3. Обучающие семинары для учителей начальных классов по внедрению ФГОС НОО в образовательный процесс | Март-Июнь 2011 | Конушанова В.Н.. | Выполняется |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 6.1. Составление графика по повышению квалификации учителей, работающих в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО) | Март 2011 | Конушанова В.Н.. |  |
| 6.2. Подготовка в рамках накопительной системы повышения квалификации для тьюторов заместителя директора по НМР | 2011 | Махотин А.В. | Выполняется |
| 7. Информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| 7.1. Включение в публичный отчет школы раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС | В течение реализации проекта | Махотин А.В. |  |
| 7.2 Изучение мнения родителей (законных представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов | В течение реализации | Классные руководителиадминистрация |  |